### Қазақстан Республикасы

Орталық сайлау комиссиясы

аппараты басшысының

2019 жылғы 22 ақпандағы

№ 8-р өкімімен бекітілген

### Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының

### қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі

### іс-шаралар жоспары

### (бірінші кезең: 2019–2020 жылдар, екінші кезең: 2021–2023 жылдар, үшінші кезең: 2024–2025 жылдар)

| Р/с№ | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындау мерзімдері | Қаржыландыру көлемі, млн. теңге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кезең: 2019–2020 жылдар |
| 1. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша іс-шаралар |
|  | Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі ОСК жұмыс тобын құру | ОСК аппараты басшысының өкімі | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі | 2019 жылғы екінші тоқсан | талап етілмейді |
|  | Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі ОСК жұмыс тобының отырыстарын өткізу | жұмыс тобының хаттамалары | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі | 2019 жылғы 15 шілдеге дейін, кейіннен – тоқсан сайын (есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-не) | талап етілмейді |
|  | ОСК ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік тіл мәселелері» бөлімін құру, оны техникалық және ақпараттық сүйемелдеу | бөлім | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, БАҚ-пен және ҚБ-мен өзара іс-қимыл бөлімі «ҚР ОСК ИТО» РМК | 2019 жылғы үшінші тоқсан | талап етілмейді |
| 2. Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | Латын графикасын оқыту жөніндегі ҚР Президенті жанындағы МБА семинарының жұмысына ОСК аппараты қызметкерлерінің қатысуын қамтамасыз ету (10 сағат) | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, персоналды басқару жөніндегі бас консультант | 2019 жылғы наурыз-сәуір, Кестеге сай | республикалық бюджетте көзделген, бөлінген қаражат шеңберінде |
|  | Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ҰҒПО базасында ОСК аппаратының құрамын жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесі ережелерімен таныстыру үшін 2 маманның оқытушы-тренерлерді дайындау курстарынан өтуін қамтамасыз ету (72 сағат) | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, персоналды басқару жөніндегі бас консультант | 2019 жылғы наурыз-қараша, Кестеге сай | республикалық бюджетте көзделген, бөлінген қаражат шеңберінде |
|  | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шеңберінде ҚР Президенті жанындағы МБА базасында ОСК аппараты қызметкерлерінің латын графикасын оқыту курстарынан өтуін қамтамасыз ету (48 аудиторлық сағат ) | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, персоналды басқару жөніндегі бас консультант | 2019 жылғы сәуір-қараша, Кестеге сай | республикалық бюджетте көзделген, бөлінген қаражат шеңберінде |
|  | ОСК аппараты қызметкерлерінің tilalemi.kz сайтында латын графикасын онлайн-оқудан дербес өтуін ұйымдастыру және бақылау | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, персоналды басқару жөніндегі бас консультант | аптасына екі рет, 2019 жыл бойы | талап етілмейді |
|  | Орфографиялық және орфоэпиялық ережелерді, кириллицадан латын графикасына қайта кодтаушы бағдарламаның жалпыға қолжетімділігін қамтамасыз ету және енгізу: ережелер мен қайта кодтаушының онлайн нұсқасын ОСК ресми сайтында орналастыру | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, «ҚР ОСК ИТО» РМК | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізіндегі ҚР әкімшілік-аумақтық бірліктерінің атаулары мен физика-географиялық атаулары анықтамалықтарын тарату | анықтамалық-тар | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі | 2020 жылғы ақпан-мамыр | талап етілмейді |
|  | Жаңа үлкен орфографиялық, орфоэпиялық сөздіктер мен анықтамалықтарды тарату | сөздіктер мен анықтамалық-тар | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі | 2020–2025 жылдары келіп түсуіне қарай | талап етілмейді |
| II кезең: 2021–2023 жылдар |
| Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | Қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді латын графикасына көшіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру | нормативтік құқықтық актілер | құқықтық қамтамасыз ету бөлімі | 2021 жылғы қаңтар | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің орфографиялық және орфоэпиялық сөздіктерінің жалпыға қолжетімділігін қамтамасыз ету және енгізу, олардың онлайн-нұсқасын ОСК ресми интернет-ресурсында орналастыру | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, «ҚР ОСК ИТО» РМК | 2021 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізіндегі салалық топонимиялық, антропонимиялық сөздіктерді, ҚР әкімшілік-аумақтық бірліктерінің және физикалық географиялық объектілерінің анықтамалықтарын тарату | сөздіктер мен анықтамалық-тар | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі | 2021 жылғы желтоқсан | 021«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
| ІІІ кезең: 2024– 2025 жылдар |
| Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | ОСК және «ҚР ОСК ИТО» РМК іс қағаздарын латын графикасына көшіру | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, «ҚР ОСК ИТО» РМК | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | АСК іс қағаздарын латын графикасына көшіру | МСМ-ге ақпарат | құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі, сайлау процесін ұйымдастыру бөлімі | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | ОСК орындалуы үшін негізгі жауапты болып табылатын, барлық жасалған халықаралық шарттарды латын графикасына ауыстыру | МСМ-ге ақпарат | халықаралық ынтымақтастық және протокол бөлімі | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | ОСК ресми интернет-ресурсын кезең-кезеңмен латын графикасына көшіру | МСМ-ге ақпарат | БАҚ-пен және ҚБ-мен өзара іс-қимыл бөлімі, «ҚР ОСК ИТО» РМК | 2024– 2025 жылдар | талап етілмейді |
| Ақпараттық жұмыс |
|  | ОСК ресми интернет-ресурсында қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруге арналған ақпараттық-түсіндіру материалдарын орналастыруды қамтамасыз ету | материалдар | БАҚ-пен және ҚБ-мен өзара іс-қимыл бөлімі | 2024-2025 жылдар | талап етілмейді |

Ескертпе: қысқарған сөздердің толық жазылуы:

| ОСК | - | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы |
| --- | --- | --- |
| АСК ҚР Президенті жанындағы МБА | - - | аумақтық сайлау комиссиялары Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі |
| «ҚР ОСК ИТО» РМК | - | «Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының Инженерлік-техникалық орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны |
| ҚБ | - | қоғамдық бірлестіктер |
| Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ҰҒПО | - | Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы |