Утвержден

распоряжением руководителя аппарата Центральной    избирательной комиссии

Республики Казахстан

от  22 февраля 2019 года № 8-р

План мероприятий Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан по поэтапному переводу алфавита казахского языка

### на латинскую графику до 2025 года

### (первый этап: 2019–2020 годы, второй этап: 2021– 2023 годы, третий этап: 2024– 2025 годы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования, млн. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап: 2019– 2020 годы |
| 1. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы |
|  | Создание рабочей группы ЦИК по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года | распоряжение руководителя аппарата ЦИК | отдел документационного обеспечения и контроля | второй квартал 2019 года | не требуется |
|  | Проведение заседаний рабочей группы ЦИК по поэтапному переводу алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года | протоколы рабочей группы | отдел документационного обеспечения и контроля | До 15 июля 2019 года, далее – ежеквартально (к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом) | не требуется |
|  | Создание на официальном интернет-ресурсе ЦИК раздела «Вопросы государственного языка», его техническое и информационное сопровождение | раздел | отдел документационного обеспечения и контроля, отдел по взаимодействию со СМИ и ОО, РГП «ИТЦ ЦИК РК» | третий квартал 2019 года | не требуется |
| 2. Организационные и методические мероприятия |
|  | Обеспечение участия работников аппарата ЦИК в работе семинара АГУ при Президенте РК по обучению латинской графике (10 часов) | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, главный консультант по управлению персоналом | март-апрель 2019 года, согласно Графика | в рамках выделенных средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | Обеспечение прохождения 2-мя специалистами курсов подготовки тренеров-преподавателей на базе ННПЦ им. Ш. Шаяхметова «Тіл-қазына» для ознакомления состава аппарата ЦИК с правилами орфографии казахского языка на основе нового алфавита (72 часа) | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, главный консультант по управлению персоналом | март-ноябрь 2019 года, согласно Графика | в рамках выделенных средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | Обеспечение прохождения курсов обучения латинской графике работников аппарата ЦИК на базе АГУ при Президенте РК в рамках повышения квалификации государственных служащих (48 аудиторных часов) | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, главный консультант по управлению персоналом | апрель-ноябрь 2019 года, Согласно Графика | в рамках выделенных средств, предусмотренных в республиканском бюджете |
|  | Организация и контроль самостоятельного прохождения сотрудниками аппарата ЦИК онлайн-обучения латинской графике на сайте tilalemi.kz | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, главный консультант по управлению персоналом | два раза в неделю, в течение 2019 года | не требуется |
|  | Обеспечение общедоступности и внедрение орфографических и орфоэпических правил, программы перекодировщика с кириллицы на латиницу: установка онлайн-версии правил и перекодировщика на официальном сайте ЦИК | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, РГП «ИТЦ ЦИК РК» | декабрь 2019 года | не требуется |
|  | Распространение справочников названий административно-территориальных единиц и физико-географических объектов РК на латинской графике | справочники | отдел документационного обеспечения и контроля | февраль-май 2020 года | не требуется |
|  | Распространение новых больших орфографических, орфоэпических словарей и справочников | словари и справочники | отдел документационного обеспечения и контроля | по мере поступления 2020–2025 годы | не требуется |
| II этап: 2021–2023 годы |
| Организационные и методические мероприятия |
|  | Организация работ по переводу действующих нормативных правовых актов на латинскую графику | нормативные правовые акты | отдел правового обеспечения | январь 2021 года | не требуется |
|  | Обеспечение общедоступности и внедрение орфографического и орфоэпического словарей казахского языка на основе латиницы, установка их онлайн-версии на официальном интернет-ресурсе ЦИК | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, РГП «ИТЦ ЦИК РК» | декабрь 2021 года | не требуется |
|  | Распространение отраслевых топонимических, антропонимических словарей, справочников административно-территориальных единиц и физико-географических объектов РК на латинской графике | словари и справочники | отдел документационного обеспечения и контроля | декабрь 2021года | в рамках бюджетной программы 021 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» |
| ІІІ этап: 2024–2025 годы |
| Организационные и методические мероприятия |
|  | Перевод делопроизводства ЦИК и РГП «ИТЦ ЦИК РК» на латинскую графику | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, РГП «ИТЦ ЦИК РК» | декабрь 2024 года | не требуется |
|  | Перевод делопроизводства ТИК на латинскую графику | информация в МКС | отдел документационного обеспечения и контроля, отдел организации избирательного процесса | декабрь 2024 года | не требуется |
|  | Перевод на латинскую графику всех совершенных международных договоров, в отношении которых ЦИК является основным ответственным за выполнение | информация в МКС | отдел международного сотрудничества и протокола | декабрь 2024 года | не требуется |
|  | Поэтапный перевод официального интернет-ресурса ЦИК на латинскую графику | информация в МКС | отдел по взаимодействию со СМИ и ОО, РГП «ИТЦ ЦИК РК» | 2024–2025 годы | не требуется |
| Информационная работа |
|  | Обеспечение размещения на официальном интернет-ресурсе ЦИК информационно-разъяснительных материалов по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику | материалы | отдел по взаимодействию со СМИ и ОО | 2024–2025 годы | не требуется |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

| ЦИК | - | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
| --- | --- | --- |
| ТИК АГУ при Президенте РК | - - | территориальные избирательные комиссии Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| РГП «ИТЦ ЦИК РК» | - | Республиканское государственное предприятие «Инженерно-технический центр Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан» |
| ОО ННПЦ им. Ш. Шаяхметова «Тіл-қазына» | - - | общественные объединения Национальный научно-практический центр им. Ш. Шаяхметова «Тіл-қазына» |