Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің

2018 жылғы 13 наурыздағы № 27-р өкімімен бекітілген

**Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейінкезең-кезеңімен**

**көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

(бірінші кезең: 2018– 2020 жылдар, екінші кезең: 2021– 2023 жылдар, үшінші кезең: 2024– 2025 жылдар)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р/с№** | **Іс-шараның атауы** | **Аяқталу нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | **Орындау мерзімдері** | **Қаржыландыру көлемі, млн. теңге** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I кезең: 2018–2020 жылдар |
| 1. Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша іс-шаралар  |
|  | Латын графикасындағы қазақ әліпбиінің орфографиясы мен орфоэпиясы ережелерін әзірлеу үшін орфографиялық жұмыс тобын құру | бұйрық  | МСМ | 2018 жылғы бірінші тоқсан | талап етілмейді |
|  | Оқыту және үйретуәдістемесін әзірлеу, оны білім беру жүйесіне біртіндеп енгізу үшін әдістемелік жұмыс тобын құру | бұйрық  | БҒМ | 2018 жылғы бірінші тоқсан | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің терминологиялық қорын жүйелендіру үшін терминологиялық жұмыс тобын құру | бұйрық  | БҒМ | 2018 жылғы бірінші тоқсан | талап етілмейді |
|  | Латын графикасын ІТ технологияларға және ақпараттық кеңістікке бейімдеу үшін техникалық және ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі жұмыс тобын құру | бұйрық  | АКМ | 2018 жылғы бірінші тоқсан | талап етілмейді |
|  | Орфографиялық, әдістемелік, терминологиялық жұмыс топтарының,сондай-ақ техникалық және ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі жұмыс тобының отырыстарын өткізу | жұмыс топтарының хаттамалары | МСМ, БҒМ, АКМ | 2018 жылғы 15 сәуірге дейін, одан әрі – тоқсан сайын (есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-і) | талап етілмейді |
|  | Қазақ тілініңтерминологиялық қорын жүйелендіру, оқыту және үйрету әдістемесін әзірлеу жәнелатын графикасын ІТ технологияларға және ақпараттық кеңістіктерге бейімдеу бойынша сарапшыларды тарту | ұсынымдар  | МСМ | 2018– 2020 жылдар | 545,8 |
| 2018 жылғы желтоқсан | 181,92 |
| 2019 жылғы желтоқсан | 181,92 |
| 2020 жылғы желтоқсан | 181,92 |
|  | Қазақ тілінің жаңа латынграфикалы ұлттық әліпбиінде қазақ мәтінінің элементтерін орфографиялаудың ғылыми-теориялық (фонетика-фонологиялық, интонациялық-просодикалық, морфология-синтаксистік) және т.б. негіздерін, сондай-ақ латын графикасындағы жаңа әліпби негізінде орфоэпиялық ережелерді әзірлеу | ұсынымдар  | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2018 жылғы қыркүйек | 72,6(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа қазақ әліпбиінде емле ережелерін әзірлеу | ұсынымдар  | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2018 жылғы желтоқсан | 28,0(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
| 2. Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | Инновациялық IT технологияларды қолдана отырып, балалар мен ересектерге арналған онлайн-қосымшалар, электрондық нұсқадағы оқу курстарын әзірлеу | бағдарламалық өнім | МСМ | 2018 жылғы желтоқсан | 382,0 |
|  | Латын графикасына мәтіндік қайта кодтаушыға арналған конвертер бағдарламасын және IT қосымшасын әзірлеу | бағдарламалық өнім | МСМ | 2018 жылғы желтоқсан | 54,6 |
|  | Қазақ әліпбиін латын графикасына ауыстырудың негізгі аспектілері туралы азаматтарды ақпараттандыру деңгейін анықтау бойынша әлеуметтанушылық зерттеулер жүргізу | зерттеу жұмыстарының қорытындысы | МСМ | 2018– 2020 жылдар | 001 «Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
|  | Оқулықтарға, латын графикасындағы оқу әдістемелік кешендерге сараптама жасау: | МСМ-ге ақпарат  | БҒМ, «Оқулық» РҒПО(келісім бойынша), баспалар(келісім бойынша) | 2019– 2025 жылдар | 39,9 |
| 0 сынып | 2019 жылы | 1,2 |
| 1 сынып | 2020 жылы | 2,4 |
| 2 сынып | 2021 жылы | 2,6 |
| 3 сынып | 2022 жылы | 2,9 |
| 4 сынып | 2023 жылы | 2,9 |
| 5 пен 9 сынып аралығы | 2024 жылы | 18,5 |
| 10 мен 11 сынып аралығы | 2025 жылы | 9,4 |
|  | Қазақ тілінде оқытатын жалпы білім беретін мектептерге арналған барлық оқу пәндері бойынша, қазақ тілінде оқытпайтын мектептерге арналған «Қазақ тілі мен әдебиеті» оқу пәні бойынша латын графикасы негізіндегі оқулықтарды қайта шығару және оларды жергілікті атқарушы органдардың сатып алуын ұйымдастыру | МСМ-ге ақпарат  | БҒМ, «Оқулық» РҒПО(келісім бойынша), баспалар(келісім бойынша), облыстардың,Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2019–2025 жылдар | 202670,9 |
| 2019 жылы – 0 сынып | 2019 жылы | 2084,8 |
| 2020 жылы – 1 сынып | 2020 жылы | 3981,0 |
| 2021 жылы – 2 сынып | 2021 жылы | 4397,9 |
| 2022 жылы – 3 сынып | 2022 жылы | 4814,9 |
| 2023 жылы – 4 сынып | 2023 жылы | 4814,9 |
| 2024 жылы – 5-9 сыныптар | 2024 жылы | 151643,3 |
| 2025 жылы – 10-11 сыныптар | 2025 жылы | 30934,1 |
|  | Латын графикасына көшуді ескере отырып, жалпы орта білім беру ұйымдары оқытушыларының біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру | бұйрық  | БҒМ, «Өрлеу» БАҰО» АҚ(келісім бойынша),облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 192331 мұғалім | 10896,1 |
| 2019 жылы – 9038 | 451,8 |
| 2020 жылы – 9038 | 471,3 |
| 2021 жылы – 9038 | 482,1 |
| 2022 жылы – 9038 | 493,3 |
| 2023 жылы – 9038 | 504,9 |
| 2024 жылы – 90765 | 5 191,0 |
| 2025 жылы – 56376 | 3 301,7 |
|  | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру шеңберінде Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы базасында және оның филиалдарында мемлекеттік қызметшілерді латын графикасына үйрету | МСМ-ге ақпарат  | МҚСҚІА(келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері,МБА (келісім бойынша) | 2019-2021 жылдар | республикалық бюджеттекөзделген,бөлінген қаражат шеңберінде |
|  | Оқыту орталықтарының оқытушылары мен ересек тұрғындардыоқыту үшін филологтар мен лингвист ғалымдарды тарта отырып, семинарлар мен дәрістер, курстар ұйымдастыру | семинарлар, дәрістер, курстар кестесі  | МСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2019–2025 жылдар | 427,8 |
| 2019 жыл | 60,76 |
| 2020 жыл | 61,17 |
| 2021 жыл | 61,17 |
| 2022 жыл | 61,17 |
| 2023 жыл | 61,17 |
| 2024 жыл | 61,17 |
| 2025 жыл | 61,17 |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа Қазақ тілінің үлкен орфографиялық сөздігінің қолжазбасын әзірлеу және жасау | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 47,4(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа Қазақ тілінің үлкен орфоэпиялық сөздігінің қолжазбасын әзірлеу және жасау | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 47,0(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа Қазақ орфографиясы бойынша үлкен анықтағыштың қолжазбасын әзірлеу және жасау | анықтағыштың қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 28,5(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа Қазақ орфоэпиясы бойынша үлкен анықтағыштың қолжазбасын әзірлеу және жасау | анықтағыштың қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 28,5(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Жаңа графикада мемлекеттік тілдегі оқулықтар мен оқу құралдарын басып шығаруға қажетті оқу дискурсы мәтіндерінің ғылыми-лингвистикалық параметрлерін әзірлеу (лексикалық минимум, грамматикалық минимум, нормативтік оқу-педагогикалық лексика, әмбебап терминология, негізгі орфографиялық, пунктуациялық және стилистикалық мектеп ережелерінің жиынтығы, жастар санаты бойынша мектептің оқу мәтіндерінің полиграфиялық параметрлері және т.б.) | аннотациялық есеп | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 60,1(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Орфографиялық ережелерді, орфоэпиялық ережелерді, кириллицадан латын графикасына қайта кодтаушы бағдарламасының жалпыға қолжетімділігін және жаппай енгізілуін қамтамасыз ету: ережелер мен қайта кодтаушының онлайн нұсқасын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік мекемелердің барлық ресми сайттарына орналастыру | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат  | МСМ, ОМО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2019 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Салалық терминологиялық сөздіктердің қолжазбасын әзірлеу | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | 28,2(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Оқу, физикалық географиялық карталар, атластар әзірлеу | ономастикалық атаулардың анықтағышы | БҒМ, МСМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2020 жылғы желтоқсан | 28,1(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізінде терминографияның ғылыми негіздерін әзірлеу, терминологиялық база жасау | аннотациялық есеп | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 47,5(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Салалық топонимиялық және антропонимиялық сөздіктердің қолжазбасын әзірлеу | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ,А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 47,0(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізінде Қазақстан Республикасы әкімшілік-аумақтық бірліктері атауларының және физика-географиялық атауларының анықтамалығын әзірлеу | анықтамалықтар  | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2019 жылғы желтоқсан | 37,9(2018–2020 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Жаңа үлкен орфографиялық, орфоэпиялық сөздіктер мен анықтамалықтарды шығару және тарату | сөздіктер мен анықтамалықтар | МСМ, БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2020–2025 жылдар | 300,0 |
| 2020 жылы | 50,0 |
| 2021 жылы | 50,0 |
| 2022 жылы | 50,0 |
| 2023 жылы | 50,0 |
| 2024 жылы | 50,0 |
| 2025 жылы | 50,0 |
| II кезең: 2021– 2023 жылдар |
| Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | Мемлекеттік, жергілікті атқарушы органдар қабылдаған және (немесе) әзірлеушілер солар болып табылатын қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ олардың құзыретіне жататын актілерді латын графикасына көшіру бойынша жұмыстарды ұйымдастыру | нормативтік құқықтық актілер | ОМО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы қаңтар | талап етілмейді |
|  | Қазақстан Республикасы азаматының паспорттары мен жеке куәліктерін және басқа да құжаттарды латын графикасы негізіндегі мемлекеттік тілде беруді қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат  | ІІМ | 2021–2025 жылдар | республикалық бюджеттекөзделген, бөлінген қаражат шеңберінде |
|  | Тілдік мамандықтар шеңберінде жаңа қазақ графикасы және жаңа жазу ережелері бойынша пәндер мен курстар әзірлеу және енгізу | жұмыс оқу бағдарламалары | БҒМ, ЖОО-лар | 2021 жылғы маусым  | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің орфографиялық сөздігінің, орфоэпиялық сөздігінің жалпыға қолжетімділігін және жаппай енгізілуін қамтамасыз ету, сөздіктердің онлайн нұсқасын мемлекеттік органдардың, мемлекеттік мекемелердің барлық ресми сайттарына орналастыру, Қазақстан Республикасыныңкітапхана желілерін осы әзірлемелердің электрондық нұсқаларымен қамтамасыз ету | Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат  | МСМ, ОМО, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2021 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Латын графикасы негізінде салалық топонимиялық, антропонимиялық сөздіктерді, Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің және физикалық географиялық объектілерінің анықтамалықтарын шығару және тарату | сөздіктер мен анықтамалықтар | МСМ, БҒМ, АШМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша), ҰАБ(келісім бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | 021«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасышеңберінде |
|  | Латын графикасы негізінде қазақ тілінде шеттілдік атауларды (экзонимдерді), сондай-ақ шет мемлекеттерінің, әлем елдері астаналарының, мұхиттардың, теңіздердің және «Дүниежүзінің саяси картасының» басқа да объектілерінің атауларын транслитерациялау ережелерін әзірлеу | ұсынымдар  | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | 141,4(2021– 2023 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Жаңа әліпби негізінде қазақ тіліндегі стандарттарды, ережелерді, анықтамалықтар мен сөздіктерді жетілдіру және жақсарту үшін эмпирикалық база ретіндегі кітаби стильдегі заманауи қазақ мәтіндерінің корпусын жасау  | корпустық ресурс | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | 141,9(2021–2023 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізінде Қазақстан Республикасындағы ономастикалық қызмет қағидаларын, Терминологиялық жұмыстар қағидаларын әзірлеу | ұсынымдар  | МСМ, БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2022 жылғы наурыз | талап етілмейді  |
|  | Латын графикасы негізіндегі жаңа Қазақ тілінің академиялық грамматикасының қолжазбасын әзірлеу | академиялық грамматиканың қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2022 жылғы желтоқсан | 142,1(2021– 2023 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізіндегі Қазақ тілінің жаңа үлкен түсіндірме сөздігінің қолжазбасын әзірлеу | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2022 жылғы желтоқсан | 293,2(2021–2023 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Жаңа Үлкен қазақ-орыс-ағылшын сөздігінің қолжазбасын әзірлеу | сөздіктің қолжазбасы | БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша) | 2023 жылғы желтоқсан | 291,9(2021– 2023 жылдарға арналған БНҚ шеңберінде) |
|  | Латын графикасы негізінде Академиялық грамматика, Үлкен түсіндірме сөздік және Үлкен қазақ-орыс-ағылшын сөздігін шығару және тарату | сөздіктер мен анықтамалықтар | МСМ, БҒМ, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты(келісім бойынша), ҰАБ(келісім бойынша) | 2021 жылғы желтоқсан | 021«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
| ІІІ кезең: 2024– 2025 жылдар |
| Ұйымдастырушылық және әдістемелік іс-шаралар |
|  | Орталық мемлекеттік органдардың ісқағаздарын латын графикасына көшіру | МСМ-ге ақпарат  | ОМО | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Жергілікті мемлекеттік органдардың ісқағаздарын латын графикасына көшіру | МСМ-ге ақпарат  | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Орталық мемлекеттік органдардыңөздері орындалуы үшін негізгі жауапты болып табылатын, барлық жасалған халықаралық шарттарды латын графикасына ауыстыруы | МСМ-ге ақпарат  | МИД, ОМО | 2024 жылғы желтоқсан | талап етілмейді |
|  | Мемлекеттік БАҚ-ты және баспа басылымдарын латын графикасына (кезең-кезеңімен) көшіру | МСМ-ге ақпарат  | АКМ, МСМ | 2024– 2025 жылдар | талап етілмейді |
|  | Білім беру ұйымдарының ісқағаздарын латын графикасына кезең-кезеңімен көшіру | кесте  | БҒМ, ЖАО | 2024– 2025 жылдар | талап етілмейді |
| **Ақпараттық жұмыс**  |
|  | Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру тақырыбы бойынша материалдар жариялаумен айналысатын журналистер тобын қалыптастыру | материалдар жариялау | АКМ | 2018 жылғы маусым | талап етілмейді |
|  | Теле- және радиоарналарда, мерзімді баспа басылымдарында қазақ әліпбиін латын графикасына көшіруге арналған тақырыптық айдарлар мен бағдарламалар ашуды ұйымдастыру | айдарлар мен бағдарламалар | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2018 жылғы маусым | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
|  | Телеарналардың жаңалықтар шығарылымдарымен талдамалық бағдарламаларында, баспа БАҚ-та және медиаинтернет-ресурстарда «оқиғалар қатары» іс-шараларын ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат  | АКМ, МСМ, БҒМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | жарты жылда бір рет | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасышеңберінде |
|  | Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін бейне блоктар әзірлеу | бейне блоктар | МСМ | 2018– 2025 жылдар | 168,0 |
| 2018 жылғы шілде | 21,0  |
| 2019 жылғы шілде | 21,0 |
| 2020 жылғы шілде | 21,0  |
| 2021 жылғы шілде | 21,0 |
| 2022 жылғы шілде | 21,0  |
| 2023 жылғы шілде | 21,0 |
| 2024 жылғы шілде | 21,0  |
| 2025 жылғы шілде | 21,0 |
|  | Қазақ әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін бейне блоктар жариялау | МСМ-ге ақпарат  | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, ұлттық компаниялар(келісім бойынша) | 2019 жылғы 15 қаңтарға дейін, одан әрі – жылына бір рет (есептік жылдан кейінгі айдың 15-і) | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
|  | Қазақ әліпбиін латын графикасына көшірудің жетістіктері туралы әлеуметтік роликтер топтамасын дайындауды және оларды одан әрі әлеуметтік желілер мен бейнепорталдарда орналастыра отырып, республикалық және өңірлік телеарналарда таратуды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат  | АКМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | жарты жылда бір рет | 003 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде |
|  | Мемлекеттік тілдегімотиваторлықпостарды жастар арасында танымал әлеуметтік желілерде латын графикасында жариялау | МСМ-ге ақпарат  | ДАҚІМ | тұрақты | талап етілмейді |
|  | Ақпараттық-түсіндіруматериалдарын латын графикасында орналастыруды қамтамасыз ету | МСМ-ге ақпарат  | облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері | 2024– 2025 жылдар | жергілікті бюджеттекөзделген, бөлінген қаражат шеңберінде |

Ескерту: қысқарған сөздердің толық жазылуы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МҚСҚІА | **-** | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі  |
| АКМ | **-** | Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
| БҒМ | **-**  | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ДІАҚМ | **-** | Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі  |
| МСМ | **-** | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| ІІМ | **-** | Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі |
| СІМ | **-** | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| «Оқулық» РҒПО | **-** | «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы |
| «Өрлеу» БАҰО» АҚ | **-** | «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы |
| БАҚ | **-** | бұқаралық ақпарат құралдары |
| ЖОО | **-** | жоғары оқу орны |
| ОМО | **-** | орталық мемлекеттік органдар |
| МБА | **-** | Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы |
| ҰАБ | **-** | Ұлттық аударма бюросы |
| НҚБ | **-** | нысаналы қаржыландыру бағдарламасы |
| Ш.Шаяхметов орталығы | **-** | Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы |
| ҮЕҰ | **-** | үкіметтік емес ұйымдар |
|  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_